| Projekt | Beispiel eines Projektblattes für eine Fertigungsküche, 180 Mahlzeiten/Mittagsservice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Befund zum Standort, Definition der Risiken und Chancen des Projekts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Festlegung der erforderlichen Ausrüstung auf der Grundlage des für Fertigung, Ausgabe und Abräumen von 180 Mahlzeiten/Tag bereitgestellten Plans. Zur Sicherheit sind 200 Mahlzeiten vorzusehen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellung von Ausschreibungen für die verschiedenen Unternehmen betreffend die Gestaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Begleitung und Unterbreitung der verschiedenen Angebote für die Gestaltung der Fertigungsküche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellung und Unterbreitung des Pflichtenhefts der Leistungserbringer (Lieferung von Mahlzeiten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellung und Unterbreitung der verschiedenen in den Räumlichkeiten zu befolgenden Arbeitsabläufe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellung und Unterbreitung von Ausschreibungen (Submissionen) für die verschiedenen Leistungserbringer und Betreuung der Dossiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bestätigung der Echtheit der Dossiers und Wahl des Leistungserbringers durch die Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Präsentation der Nutzung der Räumlichkeiten für den Leistungserbringer in Anwesenheit der für den Gebäudeunterhalt verantwortlichen Person |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Optimale Funktionsweise für DATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektorganisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intern |  | Involviertes Personal des Betriebs, bestehende Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extern |  | Unterstützung bei der Analyse und Vorschläge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolle der einzelnen Projektmitglieder und externen Beteiligten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorname und Name, VN |  | Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorname und Name, VN |  | Auftragnehmer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorname und Name, VN |  | Mitglied der Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorname und Name, VN |  | Allfälliger Architekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umsetzungsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bildung einer AG bestehend aus allen direkt betroffenen Personen (Geschäftsleitung, Gebäude, Unterhalt, Endkundenvertreter/innen, pädagogisches Personal usw.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgaben/Planung |  |  | Verantw. | Fristen | Umsetzungsgrad am |  | Umsetzungsstand / tatsächliche Realisierungen / Bemerkungen |  |  |  |
| Treffen vor Ort |  |  |  |  |  |  | Inspektion vor Ort durch alle beteiligten Personen |  |  |  |
| Überlegungen des Betriebs zum Projektblatt und SWOT-Analyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG-Sitzung |  |  |  |  |  |  | Festlegung des Bedarfs, klare Strategie, mittel- bis langfristige Vision |  |  |  |
| Verschiedene administrative Arbeiten (Mails, Anrufe usw.) |  |  |  |  |  |  | Besuch ähnlicher Einrichtungen, Einholung möglichst vieler Informationen |  |  |  |
| Vorbereitung von Investitionsbegründungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG-Sitzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Projektskizze |  |  |  |  |  |  | Ablauf der Aktivitäten |  |  |  |
| Auflistung und Abschätzung der Preise des gesamten Materials mithilfe des Anhangs «Vergleichstabelle der Angebote» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Festlegung der Ausschreibungen |  |  |  |  |  |  | Welche Unternehmen werden kontaktiert? |  |  |  |
| AG-Sitzung |  |  |  |  |  |  | Was benötigen wir? Welche Qualität ist erforderlich? |  |  |  |
| Verschiedene administrative Arbeiten (Mails, Anrufe usw.) |  |  |  |  |  |  | Rahmen für die Entscheidungen bestätigen |  |  |  |
| Versand der Ausschreibungen mit Fristen |  |  |  |  |  |  | Einfordern eines Plans mit dem gesamten ausgeschriebenen Material |  |  |  |
| Prüfung der verschiedenen Angebote und Erstellung von Vergleichstabellen Argumentation |  |  |  |  |  |  | Analyse der Kosten, Qualität, des Arbeitskonzepts (wichtigstes Element!) |  |  |  |
| AG-Sitzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erarbeitung des Pflichtenhefts für die Leistungserbringer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genehmigung durch die kantonale Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen |  |  |  |  |  |  | Analyse des fortschreitenden Ablaufs |  |  |  |
| Genehmigung durch die Feuerwehr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erstellung des Zeitplans der Arbeiten |  |  |  |  |  |  | Berücksichtigung der beteiligten Berufsgruppen (Sanitärinstallateur, Elektriker, Maler, Plattenleger). Nicht im Budget für die Küche enthalten |  |  |  |
| Genehmigung des Pflichtenhefts durch die Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  | Gegenlesen durch eine Juristin / einen Juristen empfohlen |  |  |  |
| Erstellen der Ausschreibungen für die Dienstleistungserbringer |  |  |  |  |  |  | Veröffentlichung im Amtsblatt, muss das Pflichtenheft (einsehbar unter...) erfüllen |  |  |  |
| Bearbeitung der infolge der Ausschreibung eingegangenen Angebote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wahl des Dienstleisters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fertigstellung der Arbeiten für die Fertigungsküche mit dem gewählten Leistungserbringer |  |  |  |  |  |  | In Übereinstimmung mit den Arbeitsmethoden des Leistungserbringers |  |  |  |
| Erarbeitung der verschiedenen erforderlichen Dokumente (HACCP, Menüplan, Indikator der Kundenzufriedenheit usw.) |  |  |  |  |  |  | Durch oder in Zusammenarbeit mit dem Leistungserbringer |  |  |  |
| Demonstration der Nutzung der Küche, Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bericht über den Küchenbesuch, Übernahmeprotokoll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mögliche Verbesserungsmassnahmen vor Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Service, 1. Eindrücke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bilanz |  |  |  | Nach einer Woche |  |  |  |  |  |  |
| Zur Umsetzung des Projekts benötigte Ressourcen |  |  | Budget | Verwendete Ressourcen |  |  |  | Verfügbare Ressourcen |  |  |
| Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genehmigung |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum | Unterschrift |
| Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftragnehmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |